## ORÇAMENTO
AMPLIAÇÃO QUADRA DE ESPORTES
| LOCAL : | Município de Jardinópolis-SC
| ÁREA: | 1184,14m2 | BDI DESONERADO = 25% |  |  | DATA: 20/09/2021
REFERÊNCIA CUSTOS SINAPI 09/2021
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO UNIT+BDI | CUSTO SERVIÇO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 7842.0138
1.1 | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO *N.22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125M | M2 | 2.2 | 200 | 250 | 550
1.2 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. | M | 108.15 | 53.94 | 67.425 | 7292.0138
2 |  | FUNDAÇÕES DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 0 | 30132.2594
2.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. | M3 | 10 | 79.87 | 99.8375 | 998.375
2.2 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 5 | 140.93 | 176.1625 | 880.8125
2.3 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | KG | 275 | 15.44 | 19.3 | 5307.5
2.4 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 7 | 514.71 | 643.3875 | 4503.7125
2.5 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. | M3 | 3.25 | 104.81 | 131.0125 | 425.7906
2.6 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 75 | 73.92 | 92.4 | 6930
2.7 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | KG | 210 | 15.44 | 19.3 | 4053
2.8 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COMUSO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 3.25 | 508.3 | 635.375 | 2064.9688
2.9 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | 86 | 35.1 | 43.875 | 3773.25
2.10 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | M3 | 23 | 41.56 | 51.95 | 1194.85
3 |  | ESTRUTURA DE CONCRETO |  |  |  | 0 | 36826.7513
3.1 | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 98 | 84.61 | 105.7625 | 10364.725
3.2 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | KG | 140 | 15.37 | 19.2125 | 2689.75
3.3 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. | KG | 85 | 19.25 | 24.0625 | 2045.3125
3.4 | 92722 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 5.5 | 482.88 | 603.6 | 3319.8
3.5 | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+4). | M2 | 28.5 | 173.63 | 217.0375 | 6185.5687
3.6 | 92724 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 4.35 | 426.96 | 533.7 | 2321.595
3.7 | COTAÇÃO | PILAR PRÉ MOLDADO 20X20CM AÇO CA-50 DE 10 MM. | M | 66 | 120 | 150 | 9900
4 |  | PISO/CONTRAPISO ARMADO |  |  |  | 0 | 26631.2215
4.1 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. | M3 | 25 | 109.62 | 137.025 | 3425.625
4.2 | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. | M2 | 84 | 59.83 | 74.7875 | 6282.15
4.3 | 97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92, FIO 4,2MM, MALHA 15X15CM | KG | 195 | 23.53 | 29.4125 | 5735.4375
4.4 | 97094 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 17.335 | 516.32 | 645.4 | 11188.009
5 |  | ALVENARIA/ FECHAMENTO DE PAREDE |  |  |  | 0 | 109458.16
5.1 | 87525 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (APARENTE) | M2 | 212 | 152.43 | 190.5375 | 40393.95
5.2 | 89460 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS. | M2 | 323 | 90.79 | 113.4875 | 36656.4625
5.3 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | M | 6.5 | 101.18 | 126.475 | 822.0875
5.4 | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. | M | 6.5 | 85.64 | 107.05 | 695.825
5.5 | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO | M | 6.3 | 101.76 | 127.2 | 801.36
5.6 | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, OM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M2 | 34.5 | 32.44 | 40.55 | 1398.975
5.7 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO (PERFIL). | M2 | 245 | 93.68 | 117.1 | 28689.5
6 |  | TELHADO |  |  |  | 0 | 77275.55
6.1 | 92608 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, TIRANTES, CONTRAVENTAMENTO E PARAFUSOS. | UNID. | 18 | 1450.4 | 1813 | 32634
6.2 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | M2 | 335 | 93.68 | 117.1 | 39228.5
6.3 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM NINCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL | M | 36 | 98.46 | 123.075 | 4430.7
6.4 | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM ( SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. | M | 12 | 65.49 | 81.8625 | 982.35
7 |  | FORRO |  |  |  | 0 | 8792.8125
7.1 | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | M2 | 83 | 84.75 | 105.9375 | 8792.8125
8 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 0 | 18403.345
8.1 | 97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 5 | 40.22 | 50.275 | 251.375
8.2 | 91955 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 2 | 31.28 | 37.54 | 75.08
8.3 | 91963 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 1 0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 1 | 66.53 | 79.84 | 79.84
8.4 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 9 | 30.18 | 37.725 | 339.525
8.5 | 92003 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 10 | 46.21 | 57.7625 | 577.625
8.6 | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 3 | 28.82 | 36.025 | 108.075
8.7 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 14 | 41.33 | 51.6625 | 723.275
8.8 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 95 | 2.82 | 3.525 | 334.875
8.9 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 195 | 4.07 | 5.0875 | 992.0625
8.10 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 100 | 9.01 | 11.2625 | 1126.25
8.11 | 91859 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAI S, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 100 | 10.25 | 12.8125 | 1281.25
8.12 | 92983 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 105 | 26.5 | 33.125 | 3478.125
8.13 | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 1 | 509.86 | 637.325 | 637.325
8.14 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 1 | 13.24 | 16.55 | 16.55
8.15 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 1 | 13.24 | 16.55 | 16.55
8.16 | 90462 | ELETROCALHA E SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. | M | 97 | 67.9 | 84.875 | 8232.875
8.17 | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 5 | 21.23 | 26.5375 | 132.6875
9 |  | INSTALAÇÃO HID/SAN. |  |  |  | 0 | 5393.075
9.1 | COTAÇÃO | FOSSA E BIOFILTRO EM POLIETILENO - 325 LITROS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 1950 | 2437.5 | 2437.5
9.2 | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. | UNID. | 1 | 318.49 | 398.1125 | 398.1125
9.3 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO, CIRCULAR, EM POLIETILENO | UNID. | 1 | 44.31 | 55.3875 | 55.3875
9.4 | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 4 | 28.53 | 35.6625 | 142.65
9.5 | 102605 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 1 | 227.59 | 284.4875 | 284.4875
9.6 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. | M | 15 | 37.31 | 46.6375 | 699.5625
9.7 | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | M | 4 | 52.16 | 65.2 | 260.8
9.8 | 91794 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. | M | 6 | 39.46 | 49.325 | 295.95
9.9 | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM ( SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. | M | 10 | 65.49 | 81.8625 | 818.625
10 |  | REVESTIMENTO CERAMICO |  |  |  |  | 3585.1768
10.1 | 93391 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, INCLUSO RODAPÉ. | M2 | 81.54 | 31.11 | 38.8875 | 3170.8868
10.2 | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRAIMENSÕES 35X35CM. | M | 36.2 | 5.36 | 6.7 | 242.54
10.3 | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | M2 | 2.4 | 57.25 | 71.5625 | 171.75
11 |  | ACESSORIOS |  |  |  |  | 3637.3125
11.1 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 1 | 537.87 | 672.3375 | 672.3375
11.2 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UNID. | 1 | 38.22 | 47.775 | 47.775
11.3 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 1 | 207.05 | 258.8125 | 258.8125
11.4 | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 2 | 285.39 | 356.7375 | 713.475
11.5 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 3 | 196.51 | 245.6375 | 736.9125
11.6 | COTAÇÃO | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UNID. | 1 | 60.96 | 76.2 | 76.2
11.7 | COTAÇÃO | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO TIPO ROLÃO | UNID. | 1 | 60.96 | 76.2 | 76.2
11.8 | COTAÇÃO | KIT ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO (AUTONOMIA MINIMA 50M) PARA BANHEIRO ACESSIVEL. 220V, INCLUSO PLACA TATIL COM INFORMAÇÃO "EMERGENCIA ACIONAR BOTÃO", RECPETOR E ACIONADOR - FORNECIMENTO E INSTALÇAO. | UNID. | 1 | 298 | 372.5 | 372.5
11.9 | COTAÇÃO | PLACA DE BANHEIRO ACESSIVEL EM ALUMINIO PARA PORTA COM SIMBOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 1 | 45 | 56.25 | 56.25
11.10 | COTAÇÃO | PLACA TATIL EM BRAILLE EM AÇO INOX PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES 8X15CM. | UNID. | 1 | 85 | 106.25 | 106.25
11.11 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. | UNID. | 1 | 56.8 | 53.7 | 53.7
11.12 | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M2 | 1 | 373.52 | 466.9 | 466.9
12 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 41646.8512
12.1 | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 1 | 348.94 | 436.175 | 436.175
12.2 | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 1 | 290.39 | 362.9875 | 362.9875
12.3 | 90821 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 1 | 272.19 | 340.2375 | 340.2375
12.4 | 100693 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 1 | 1810.35 | 2262.9375 | 2262.9375
12.5 | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS 8MM, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 12 | 720.49 | 900.6125 | 10807.35
12.6 | 100674 | JANELA E PORTA DE CORRER 2 FOLHAS FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO 8MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 13.5 | 372.61 | 465.7625 | 6287.7938
12.7 | 100701 | PORTA DE FERRO, DE CORRER, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES | M2 | 39.6 | 427.26 | 534.075 | 21149.37
13 |  | INSTALAÇÃO PREVENTIVA CONTRA INCENDIO |  |  |  |  | 44704.1125
13.1 | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 1 | 1142.28 | 1427.85 | 1427.85
13.2 | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 3 | 513.71 | 642.1375 | 1926.4125
13.3 | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 4 | 183.71 | 229.6375 | 918.55
13.4 | 101916 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 1 | 2778.2 | 3472.75 | 3472.75
13.5 | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 95 | 129.32 | 161.65 | 15356.75
13.6 | 103019 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 2 | 127.77 | 159.7125 | 319.425
13.7 | 102619 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS | UNID. | 1 | 5453.96 | 6817.45 | 6817.45
13.8 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 20 | 28.63 | 35.7875 | 715.75
13.9 | COTAÇÃO | BOMBA HIDRAULICA 5 CV. | UNID. | 2 | 3228.5 | 4035.625 | 8071.25
13.10 | COTAÇÃO | CENTRAL DE ALARME | UNID. | 1 | 720 | 900 | 900
13.11 | COTAÇÃO | ACIONADOR DE ALARME | UNID. | 5 | 189.9 | 237.375 | 1186.875
13.12 | COTAÇÃO | PLACA DE SINALIZAÇÃO | UNID. | 12 | 32.9 | 41.125 | 493.5
13.13 | 95750 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE. | M | 82 | 30.22 | 37.775 | 3097.55
14 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS |  |  |  |  | 12705.4625
14.1 | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 65 | 78.54 | 98.175 | 6381.375
14.2 | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 55 | 60.69 | 75.8625 | 4172.4375
14.3 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 8 | 77.29 | 96.6125 | 772.9
14.4 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. | UNID | 8 | 44.31 | 55.3875 | 443.1
14.5 | COTAÇÃO | CONECTORES, PARAFUSOS, ABRAÇADEIRAS E ACESSORIOS. | UNID | 1 | 748.52 | 935.65 | 935.65
15 |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 0 | 180.4119
15.1 | 99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. | M2 | 335.65 | 0.43 | 0.5375 | 180.4119
|  | TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 427214.5157
EDELCI MINGOTTI
ENG. CIVIL
CREA/SC 166074-30

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
OBRA: AMPLIAÇÃO QUADRA DE ESPORTES
MUNICIPIO : JARDINÓPOLIS SC
ÁREA: 1184,41m²
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | Mês 01 |  | Mês 02
|  | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7842.01 | 100% | 7842.01
2 | FUNDAÇÕES DE CONCRETO ARMADO | 30132.26 | 100% | 30132.26
3 | ESTRUTURA DE CONCRETO | 36826.75 | 100% | 36826.75
4 | PISO/CONTRAPIOS | 26631.22 | 100% | 26631.22
5 | ALVENARIA | 109458.16 | 50% | 54729.08 | 50% | 54729.08
6 | TELHADO | 77275.55 | 50% | 38637.775 | 50% | 38637.775
7 | FORRO | 8792.81 | 50% | 4396.405 | 50% | 4396.405
8 | INSTALAÇÃO ELETRICA | 18403.35 | 50% | 9201.675 | 50% | 9201.675
9 | INSTALAÇÃO HID./SAN. | 5393.08 | 50% | 2696.54 | 50% | 2696.54
10 | REVESTIMENTO CERAMICO | 3585.18 |  |  | 100% | 3585.18
11 | ACESSORIOS | 3637.31 | 50% | 1818.655 | 50% | 1818.655
12 | ESQUADRIAS | 41646.85 | 50% | 20823.425 | 50% | 20823.425
13 | PPCI | 44704.11 | 50% | 22352.055 | 50% | 22352.055
14 | SPDA | 12705.46 | 50% | 6352.73 | 50% | 6352.73
15 | LIMPEZA DA OBRA | 180.41 |  |  | 100% | 180.41
TOTAL |  | 427214.51 |  | 262440.58 |  | 164773.93
Edelci Mingotti
Eng. Civil CREA/SC 166074-3