## global 1
PLANILHA A 1
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
MUNICÍPIO: JARDINÓPOLIS - SC ORÇAMENTO GLOBAL
001/009
PROJETO: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA VIAS URBANAS - ÁREA DE 13.839,06M2 | [6 empty] | DATA
31/03/2014
LOCALIZAÇÃO: |  | Parte das Av. Getulio Vargas e Santo Antonio-Rua Carlos Pavan- Tiradentes e Frei Elvico Mayer
Data de referência dos custos: FEVEREIRO DE 2014
ITEM | CÓDIGO (SINAPI / SICRO) | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM
1.1 | sicro2S0110111 | Escavação carga e Transporte Mat.2a.Cat DMT 500m. | m3 | 286 |  | 9.35 | 26.51% | 11.83 | 3383.38 | 3383.38
1.2 | sicro5S0211000 | Regularização sub leito | m2 | 572 |  | 0.59 | 26.51% | 0.75 | 429 | 429
1.3 | sinapi 73806/01 | Limpeza de Pista(calçamento) com escovação e jato água | m² | 13267.06 |  | 0.75 | 26.51% | 0.95 | 12603.707 | 12603.707
|  | Total do item | [6 empty] | 16416.087 | 16416.087
2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO SOBRE LEITO NATURAL | m2 | 572 | [5 empty] | 0
2.1 | sicro2S0223150 | Camada de macadame e= 17cm | m3 | 97.24 |  | 64.76 | 26.51% | 81.93 | 7966.8732 | 7966.8732
2.2 | sicro2S0900291 | Transporte coml. Macadame DMT 30km - densidade1,55t/m3 | tkm | 4521.66 |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 1944.3138 | 1944.3138
2.3 | sinapi 73710 | base para pavimentação c/Brita graduada e= 13cm incl.compactação | m3 | 74.36 |  | 128.42 | 26.51% | 162.46 | 12080.5256 | 12080.5256
2.4 | sicro2S0900291 | Transporte coml. Brita Graduada DMT30km densidade 1,65t/m3 | tkm | 3457.74 |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 1486.8282 | 1486.8282
2.5 | sinapi 72945 | Imprimação com CM30 ( taxa aplicação= 1,2L/m² ) | m² | 572 |  | 2.69 | 26.51% | 3.4 | 1944.8 | 1944.8
2.6 | sinapi 72965 | Fornecimento e Aplicacao CBUQ camada e =3cm larg 11,00m | t | 42.9 |  | 180.77 | 26.51% | 228.69 | 9810.801 | 9810.801
2.7 | sicro2S0900291 | Transporte coml. CBUQ DMT30km | tkm | 1287 |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 553.41 | 553.41
2.8 | sinapi 72943 | Pintura de Ligação RR-2C ( taxa aplicação=0,5L/m² ) | m² | 364 |  | 1.14 | 26.51% | 1.44 | 524.16 | 524.16
2.9 | sinapi 72965 | Fornecimento e Aplicacao CBUQ - capa e=3cm Larg 7,00m | t | 27.3 |  | 180.77 | 26.51% | 228.69 | 6243.237 | 6243.237
2.10 | sicro2S0900291 | Transporte coml. CBUQ DMT30km | tkm | 5423.1 |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 2331.933 | 2331.933
|  | Total do item | [6 empty] | 44886.8818 | 44886.8818
3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO SOBRE CALÇAMENTO | m2 | 13267.06 | [5 empty] | 0
3.1 | sinapi 72943 | Pintura de Ligação RR-2C ( taxa aplicação=0,5L/m² ) | m² | 13267.06 |  | 1.14 | 26.51% | 1.44 | 19104.5664 | 19104.5664
3.2 | sinapi 72965 | Fornecimento e Aplicacao CBUQ (Reperfilagem ) | t | 1056.8145 |  | 180.77 | 26.51% | 228.69 | 241682.908 | 241682.908
3.3 | sicro2S0900291 | Transporte coml. CBUQ DMT30km | tkm | 31704.435 |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 13632.907 | 13632.907
3.4 | sinapi 72943 | Pintura de Ligação RR-2C ( taxa aplicação=0,5L/m² ) | m² | 6779.86 |  | 1.14 | 26.51% | 1.44 | 9762.9984 | 9762.9984
3.5 | sinapi72965 | Fornecimento e Aplicação (CBUQ - capa e=3cm) | t | 508.4845 |  | 180.77 | 26.51% | 228.69 | 116285.3203 | 116285.3203
3.6 | sicro2S0900291 | Transporte coml. CBUQ DMT30km | tkm | 15254.535 |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 6559.45 | 6559.45
|  | Total do item | [6 empty] | 407028.1502 | 407028.1502
4.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL | [7 empty] | 0
4.1 | sinapi 73599 | Escavação mecânica de valas em qualquer tipo de solo exceto rocha | m³ | 133.2 |  | 7.45 | 26.51% | 9.42 | 1254.744 | 1254.744
4.2 | sinapi 76444/001 | Aterro/reaterro de valas - compactação mecânica de valas sem controle de GC -compactador tipo sapo. | m³ | 113.2 |  | 8.22 | 26.51% | 10.4 | 1177.28 | 1177.28
4.3 | sinapi 73950/1 | Caixa tipo Boca de Lobo, tijolo maciço com grelha Ø40cm | unid. | 7 |  | 842.2 | 26.51% | 1065.47 | 7458.29 | 7458.29
4.4 | sinapi 74206/002 | Caixa de Ligação p/tubo de 40cm com fundo /tampa concreto | unid | 1 |  | 461.59 | 26.51% | 583.96 | 583.96 | 583.96
4.5 | sinapi 7781 | Fornecimento de tubo de concreto simples d=40 | m | 110 |  | 23.7 | 26.51% | 29.98 | 3297.8 | 3297.8
4.6 | sinapi 73724 | Assentamento de tubos de concreto diametro = 40cm simples com junta em argamassa | m | 110 |  | 14.74 | 26.51% | 18.65 | 2051.5 | 2051.5
|  | Total do item | [6 empty] | 15823.574 | 15823.574
5.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 0
5.1 | sinapi 72947 | Pintura de horizontal de faixas e dizeres c/ tinta acrilica Branca com micro esfera | m² | 405.4 |  | 13.97 | 26.51% | 17.67 | 7163.418 | 7163.418
5.2 | sinapi 72947 | Pintura de horizontal de faixas e dizeres c/ tinta acrilica Amarela com micro esfera | m² | 210.52 |  | 13.97 | 26.51% | 17.67 | 3719.8884 | 3719.8884
5.3 | sicro4S0620001 | fornecimento e implantação placa sinalização semi.refletiva L=25cm - PARE 11 unidades | m2 | 3.3 |  | 143.72 | 26.51% | 181.82 | 600.006 | 600.006
5.4 | sicro4S0620001 | Fornecimento e implantação placa sinalização semi.refletiva D=50cm - 40Km/h e rotatória 30 Unidades | m2 | 6 |  | 143.72 | 26.51% | 181.82 | 1090.92 | 1090.92
5.5 | sinapi73916/002 | Placa esmaltada identificação de rua 25 x 45cm | unid | 21 |  | 195.82 | 26.51% | 247.73 | 5202.33 | 5202.33
5.6 | sinapi 7701 | Fornecimento de suporte de placas em aço galvanizado diametro 2 1/2" h= 3,00m - 62 unidades | m | 186 |  | 46.66 | 26.51% | 59.03 | 10979.58 | 10979.58
5.7 | sinapi74223/001 | Meio Fio de concreto pre-moldado,dimensões 12x15x30x100cm | m | 274.3 |  | 29.26 | 26.51% | 37.02 | 10154.586 | 10154.586
5.8 | sinapi 74209/001 | Placa de obra em chapa galvanizado (2,0m x 1,5m) | m² | 24 |  | 360.78 | 26.51% | 456.42 | 10954.08 | 10954.08
|  | Total do item | [6 empty] | 49864.8084 | 49864.8084
6.0 | sinapi 0057 | Pavimentação com blocos intertravados 4cm, com resistencia à compressão e a abrasão de no mínimo 35MPa,prensados, com rejuntamento de areia fina, rebaixamento de meio fio e rampa para acessibilidade: | m2 | 4181.7 | [5 empty] | 0
6.1 | sinapi 78776 | Pavimentação bloco liso 10 x 20x4 cm tonalidade cinza claro | m2 | 3345.36 |  | 39.98 | 26.51% | 50.58 | 169208.3088 | 169208.3088
6.2 | sinapi 78778 | Pavimentação bloco 20x20x4cm podotátil de alerta tonalidade vermelha | m2 | 418.17 |  | 49.4 | 26.51% | 62.5 | 26135.625 | 26135.625
6.3 | sinapi 78778 | Pavimentação bloco 20x20x4cm podotátil direcional tonalidade vermelha | m2 | 418.17 |  | 49.4 | 26.51% | 62.5 | 26135.625 | 26135.625
|  | Total do item | [6 empty] | 221479.5588 | 221479.5588
VALOR TOTAL R$ | [8 empty] | 755499.0602 | 755499.0602
DATA: 31/03/2014 |  | NOME: CESAR AUGUSTO ALBERTI |  | ASSINATURA:
Nº CREA / CAU: CREA/SC 014306-1

## carlos pavan
PLANILHA A 1
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
MUNICÍPIO: JARDINÓPOLIS - SC | [8 empty] | FOLHA No
002/9
PROJETO: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM ÁREA TOTAL DE 1.837,00M2 | [6 empty] | DATA
31/03/2014
LOCALIZAÇÃO: |  | Rua Carlos Pavan entre as Ruas maximiliano Alberti e Av. Getulio Vargas
Data de referência dos custos: FEVEREIRO DE 2014
ITEM | CÓDIGO (SINAPI / SICRO) | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM
1.1 | sicro2S0110111 | Escavação carga e Transporte Mat.2a.Cat DMT 500m. | m3 | 286 |  | 9.35 | 26.51% | 11.83 | 3383.38
1.2 | sicro5S0211000 | Regularização sub leito | m2 | 572 |  | 0.59 | 26.51% | 0.75 | 429
1.3 | sinapi 73806/01 | Limpeza de Pista(calçamento) com escovação e jato água | m² | 1265 |  | 0.75 | 26.51% | 0.95 | 1201.75
|  | Total do item | [6 empty] | 5014.13
2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO SOBRE LEITO NATURAL | m2 | 572
2.1 | sicro2S0223150 | Camada de macadame e= 17cm | m3 | 97.24 |  | 64.76 | 26.51% | 81.93 | 7966.8732
2.2 | sicro2S0900291 | Transporte coml. Macadame DMT 30km - densidade1,55t/m3 | tkm | 4521.66 |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 1944.3138
2.3 | sinapi 73710 | base para pavimentação c/Brita graduada e= 13cm incl.compactação | m3 | 74.36 |  | 128.42 | 26.51% | 162.46 | 12080.5256
2.4 | sicro2S0900291 | Transporte coml. Brita Graduada DMT30km densidade 1,65t/m3 | tkm | 3457.74 |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 1486.8282
2.5 | sinapi 72945 | Imprimação com CM30 ( taxa aplicação= 1,2L/m² ) | m² | 572 |  | 2.69 | 26.51% | 3.4 | 1944.8
2.6 | sinapi 72965 | Fornecimento e Aplicacao CBUQ camada e =3cm larg 11,00m | t | 42.9 |  | 180.77 | 26.51% | 228.69 | 9810.801
2.7 | sicro2S0900291 | Transporte coml. CBUQ DMT30km | tkm | 1287 |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 553.41
2.8 | sinapi 72943 | Pintura de Ligação RR-2C ( taxa aplicação=0,5L/m² ) | m² | 364 |  | 1.14 | 26.51% | 1.44 | 524.16
2.9 | sinapi 72965 | Fornecimento e Aplicacao CBUQ - capa e=3cm Larg 7,00m | t | 27.3 |  | 180.77 | 26.51% | 228.69 | 6243.237
2.10 | sicro2S0900291 | Transporte coml. CBUQ DMT30km | tkm | 5423.1 |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 2331.933
|  | Total do item | [6 empty] | 44886.8818
3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO SOBRE CALÇAMENTO | m2 | 1265
3.1 | sinapi 72943 | Pintura de Ligação RR-2C ( taxa aplicação=0,5L/m² ) | m² | 1265 |  | 1.14 | 26.51% | 1.44 | 1821.6
3.2 | sinapi 72965 | Fornecimento e Aplicacao CBUQ (Reperfilagem ) | t | 94.88 |  | 180.77 | 26.51% | 228.69 | 21698.1072
3.3 | sicro2S0900291 | Transporte coml. CBUQ DMT30km | tkm | 2846.4 |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 1223.952
3.4 | sinapi 72943 | Pintura de Ligação RR-2C ( taxa aplicação=0,5L/m² ) | m² | 805 |  | 1.14 | 26.51% | 1.44 | 1159.2
3.5 | sinapi72965 | Fornecimento e Aplicação (CBUQ - capa e=3cm) | t | 60.37 |  | 180.77 | 26.51% | 228.69 | 13806.0153
3.6 | sicro2S0900291 | Transporte coml. CBUQ DMT30km | tkm | 1811.1 |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 778.773
|  | Total do item | [6 empty] | 40487.6475
4.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL
4.1 | sinapi 73599 | Escavação mecânica de valas em qualquer tipo de solo exceto rocha | m³ | 37.2 |  | 7.45 | 26.51% | 9.42 | 350.424
4.2 | sinapi 76444/001 | Aterro/reaterro de valas - compactação mecânica de valas sem controle de GC -compactador tipo sapo. | m³ | 31.6 |  | 8.22 | 26.51% | 10.4 | 328.64
4.3 | sinapi 73950/1 | Caixa tipo Boca de Lobo, tijolo maciço com grelha Ø40cm | unid. | 2 |  | 842.2 | 26.51% | 1065.47 | 2130.94
4.4 | sinapi 74206/002 | Caixa de Ligação para tubo de 40cm | unid | 1 |  | 461.59 | 26.51% | 583.96 | 583.96
4.5 | sinapi 7781 | Fornecimento e colocação de tubo de concreto simples d=40 | m | 31 |  | 23.7 | 26.51% | 29.98 | 929.38
4.6 | sinapi 73724 | Assentamento de tubos de concreto diametro = 40cm simples com junta em argamassa | m | 31 |  | 14.74 | 26.51% | 18.65 | 578.15
|  | Total do item | [6 empty] | 4901.494
5.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | sinapi 72947 | Pintura de horizontal de faixas e dizeres c/ tinta acrilica Branca com micro esfera | m² | 54.6 |  | 13.97 | 26.51% | 17.67 | 964.782
5.2 | sinapi 72947 | Pintura de horizontal de faixas e dizeres c/ tinta acrilica Amarela com micro esfera | m² | 28.2 |  | 13.97 | 26.51% | 17.67 | 498.294
5.3 | sicro4S0620001 | fornecimento e implantação placa sinalização semi.refletiva L=25cm - PARE 02 unidades | m2 | 0.6 |  | 143.72 | 26.51% | 181.82 | 109.092
5.4 | sicro4S0620001 | Fornecimento e implantação placa sinalização semi.refletiva D=50cm - 40Km/h e rotatória 05 Unidades | m2 | 1 |  | 143.72 | 26.51% | 181.82 | 181.82
5.5 | sinapi73916/002 | Placa esmaltada identificação de rua 25 x 45cm | unid | 3 |  | 195.82 | 26.51% | 247.73 | 743.19
5.6 | sinapi 7701 | Fornecimento de suporte de placas em aço galvanizado diametro 2 1/2" h= 3,00m - 10 unidades | m | 30 |  | 46.66 | 26.51% | 59.03 | 1770.9
5.7 | sinapi74223/001 | Meio Fio de concreto pre-moldado,dimensões 12x15x30x100cm | m | 108 |  | 29.26 | 26.51% | 37.02 | 3998.16
5.8 | sinapi 74209/001 | Placa de obra em chapa galvanizado (2,0m x 1,5m) | m² | 3 |  | 360.78 | 26.51% | 456.42 | 1369.26
|  | Total do item | [6 empty] | 9635.498
6.0 | sinapi 0057 | Pavimentação com blocos intertravados 4cm, com resistencia à compressão e a abrasão de no mínimo 35MPa,prensados, com rejuntamento de areia fina, rebaixamento de meio fio e rampa para acessibilidade: | m2 | 412 |  | 0
6.1 | sinapi 78776 | Pavimentação bloco liso 10 x 20x4 cm tonalidade cinza claro | m2 | 329.6 |  | 39.98 | 26.51% | 50.58 | 16671.168
6.2 | sinapi 78778 | Pavimentação bloco 20x20x4cm podotátil de alerta tonalidade vermelha | m2 | 41.2 |  | 49.4 | 26.51% | 62.5 | 2575
6.3 | sinapi 78778 | Pavimentação bloco 20x20x4cm podotátil direcional tonalidade vermelha | m2 | 41.2 |  | 49.4 | 26.51% | 62.5 | 2575
|  | Total do item | [6 empty] | 21821.168
VALOR TOTAL R$ | [8 empty] | 126746.8193
DATA: 31/03/2014 |  | NOME: CESAR AUGUSTO ALBERTI |  | ASSINATURA:
Nº CREA / CAU: CREA/SC 014306-1

## carlos pavan (2)
PLANILHA A 1
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
MUNICÍPIO: JARDINÓPOLIS - SC | [8 empty] | FOLHA No
003/9
PROJETO: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM ÁREA TOTAL DE 2.288,00M2 | [6 empty] | DATA
31/03/2014
LOCALIZAÇÃO: |  | Rua Carlos Pavan entre as Av.Getulio Vargas e Anselmo Angonese - trecho2
Data de referência dos custos: FEVEREIRO DE 2014
ITEM | CÓDIGO (SINAPI / SICRO) | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM
1.1 | sicro2S0110111 | Escavação carga e Transporte Mat.2a.Cat DMT 500m. | m3 |  |  | 9.35 | 26.51% | 11.83 | 0
1.2 | sicro5S0211000 | Regularização sub leito | m2 |  |  | 0.59 | 26.51% | 0.75 | 0
1.3 | sinapi 73806/01 | Limpeza de Pista(calçamento) com escovação e jato água | m² | 2288 |  | 0.75 | 26.51% | 0.95 | 2173.6
|  | Total do item | [6 empty] | 2173.6
2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO SOBRE LEITO NATURAL | m2
2.1 | sicro2S0223150 | Camada de macadame e= 17cm | m3 |  |  | 64.76 | 26.51% | 81.93 | 0
2.2 | sicro2S0900291 | Transporte coml. Macadame DMT 30km - densidade1,55t/m3 | tkm |  |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 0
| sinapi 73710 | base para pavimentação c/Brita graduada e= 13cm incl.compactação | m3 |  |  | 128.42 | 26.51% | 162.46 | 0
2.4 | sicro2S0900291 | Transporte coml. Brita Graduada DMT30km densidade 1,65t/m3 | tkm |  |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 0
2.5 | sinapi 72945 | Imprimação com CM30 ( taxa aplicação= 1,2L/m² ) | m² |  |  | 2.69 | 26.51% | 3.4 | 0
2.6 | sinapi 72965 | Fornecimento e Aplicacao CBUQ camada e =3cm larg 11,00m | t |  |  | 180.77 | 26.51% | 228.69 | 0
2.7 | sicro2S0900291 | Transporte coml. CBUQ DMT30km | tkm |  |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 0
2.8 | sinapi 72943 | Pintura de Ligação RR-2C ( taxa aplicação=0,5L/m² ) | m² |  |  | 1.14 | 26.51% | 1.44 | 0
2.9 | sinapi 72965 | Fornecimento e Aplicacao CBUQ - capa e=3cm Larg 7,00m | t |  |  | 180.77 | 26.51% | 228.69 | 0
2.10 | sicro2S0900291 | Transporte coml. CBUQ DMT30km | tkm |  |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 0
|  | Total do item | [6 empty] | 0
3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO SOBRE CALÇAMENTO | m2 | 2288
3.1 | sinapi 72943 | Pintura de Ligação RR-2C ( taxa aplicação=0,5L/m² ) | m² | 2288 |  | 1.14 | 26.51% | 1.44 | 3294.72
3.2 | sinapi 72965 | Fornecimento e Aplicacao CBUQ (Reperfilagem ) | t | 171.6 |  | 180.77 | 26.51% | 228.69 | 39243.204
3.3 | sicro2S0900291 | Transporte coml. CBUQ DMT30km | tkm | 5148 |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 2213.64
3.4 | sinapi 72943 | Pintura de Ligação RR-2C ( taxa aplicação=0,5L/m² ) | m² | 1456 |  | 1.14 | 26.51% | 1.44 | 2096.64
3.5 | sinapi72965 | Fornecimento e Aplicação (CBUQ - capa e=3cm) | t | 109.2 |  | 180.77 | 26.51% | 228.69 | 24972.948
3.6 | sicro2S0900291 | Transporte coml. CBUQ DMT30km | tkm | 3276 |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 1408.68
|  | Total do item | [6 empty] | 73229.832
4.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL
4.1 | sinapi 73599 | Escavação mecânica de valas em qualquer tipo de solo exceto rocha | m³ |  |  | 7.45 | 26.51% | 9.42 | 0
4.2 | sinapi 76444/001 | Aterro/reaterro de valas - compactação mecânica de valas sem controle de GC -compactador tipo sapo. | m³ |  |  | 8.22 | 26.51% | 10.4 | 0
4.3 | sinapi 73950/1 | Caixa tipo Boca de Lobo, tijolo maciço com grelha Ø40cm | unid. |  |  | 842.2 | 26.51% | 1065.47 | 0
4.4 | sinapi 74206/002 | Caixa de Ligação para tubo de 40cm | unid |  |  | 461.59 | 26.51% | 583.96 | 0
4.5 | sinapi 7781 | Fornecimento e colocação de tubo de concreto simples d=40 | m |  |  | 23.7 | 26.51% | 29.98 | 0
4.6 | sinapi 73724 | Assentamento de tubos de concreto diametro = 40cm simples com junta em argamassa | m |  |  | 14.74 | 26.51% | 18.65 | 0
|  | Total do item | [6 empty] | 0
5.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | sinapi 72947 | Pintura de horizontal de faixas e dizeres c/ tinta acrilica Branca com micro esfera | m² | 72.8 |  | 13.97 | 26.51% | 17.67 | 1286.376
5.2 | sinapi 72947 | Pintura de horizontal de faixas e dizeres c/ tinta acrilica Amarela com micro esfera | m² | 37.6 |  | 13.97 | 26.51% | 17.67 | 664.392
5.3 | sicro4S0620001 | fornecimento e implantação placa sinalização semi.refletiva L=25cm - PARE 01 unidades | m2 | 0.3 |  | 143.72 | 26.51% | 181.82 | 54.546
5.4 | sicro4S0620001 | Fornecimento e implantação placa sinalização semi.refletiva D=50cm - 40Km/h e rotatória 05 Unidades | m2 | 1 |  | 143.72 | 26.51% | 181.82 | 181.82
5.5 | sinapi73916/002 | Placa esmaltada identificação de rua 25 x 45cm | unid | 4 |  | 195.82 | 26.51% | 247.73 | 990.92
5.6 | sinapi 7701 | Fornecimento de suporte de placas em aço galvanizado diametro 2 1/2" h= 3,00m -= 10 unidades | m | 30 |  | 46.66 | 26.51% | 59.03 | 1770.9
5.7 | sinapi74223/001 | Meio Fio de concreto pre-moldado,dimensões 12x15x30x100cm | m |  |  | 29.26 | 26.51% | 37.02 | 0
5.8 | sinapi 74209/001 | Placa de obra em chapa galvanizado (2,0m x 1,5m) | m² | 3 |  | 360.78 | 26.51% | 456.42 | 1369.26
|  | Total do item | [6 empty] | 6318.214
6.0 | sinapi 0057 | Pavimentação com blocos intertravados 4cm, com resistencia à compressão e a abrasão de no mínimo 35MPa,prensados, com rejuntamento de areia fina, rebaixamento de meio fio e rampa para acessibilidade: | m2 | 832
6.1 | sinapi 78776 | Pavimentação bloco liso 10 x 20x4 cm tonalidade cinza claro | m2 | 665.6 |  | 39.98 | 26.51% | 50.58 | 33666.048
6.2 | sinapi 78778 | Pavimentação bloco 20x20x4cm podotátil de alerta tonalidade vermelha | m2 | 83.2 |  | 49.4 | 26.51% | 62.5 | 5200
6.3 | sinapi 78778 | Pavimentação bloco 20x20x4cm podotátil direcional tonalidade vermelha | m2 | 83.2 |  | 49.4 | 26.51% | 62.5 | 5200
|  | Total do item | [6 empty] | 44066.048
VALOR TOTAL R$ | [8 empty] | 125787.694
DATA: 31/03/2014 |  | NOME: CESAR AUGUSTO ALBERTI |  | ASSINATURA:
Nº CREA / CAU: CREA/SC 014306-1

## tiradentes 1
PLANILHA A 1
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
MUNICÍPIO: JARDINÓPOLIS - SC | [8 empty] | FOLHA No
004/9
PROJETO: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM ÁREA TOTAL DE 3.487,00M2 | [6 empty] | DATA
31/03/2014
LOCALIZAÇÃO: |  | Rua Tiradentes entre as Ruas Carlos Pavan e Av.Pres.Kennedy - trecho 1
Data de referência dos custos: FEVEREIRO DE 2014
ITEM | CÓDIGO (SINAPI / SICRO) | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM
1.1 | sicro2S0110111 | Escavação carga e Transporte Mat.2a.Cat DMT 500m. | m3 |  |  | 9.35 | 26.51% | 11.83 | 0
1.2 | sicro5S0211000 | Regularização sub leito | m2 |  |  | 0.59 | 26.51% | 0.75 | 0
1.3 | sinapi 73806/01 | Limpeza de Pista(calçamento) com escovação e jato água | m² | 3487 |  | 0.75 | 26.51% | 0.95 | 3312.65
|  | Total do item | [6 empty] | 3312.65
2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO SOBRE LEITO NATURAL | m2
2.1 | sicro2S0223150 | Camada de macadame e= 17cm | m3 |  |  | 64.76 | 26.51% | 81.93 | 0
2.2 | sicro2S0900291 | Transporte coml. Macadame DMT 30km - densidade1,55t/m3 | tkm |  |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 0
2.3 | sinapi 73710 | base para pavimentação c/Brita graduada e= 13cm incl.compactação | m3 |  |  | 128.42 | 26.51% | 162.46 | 0
2.4 | sicro2S0900291 | Transporte coml. Brita Graduada DMT30km densidade 1,65t/m3 | tkm |  |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 0
2.5 | sinapi 72945 | Imprimação com CM30 ( taxa aplicação= 1,2L/m² ) | m² |  |  | 2.69 | 26.51% | 3.4 | 0
2.6 | sinapi 72965 | Fornecimento e Aplicacao CBUQ camada e =3cm larg 11,00m | t |  |  | 180.77 | 26.51% | 228.69 | 0
2.7 | sicro2S0900291 | Transporte coml. CBUQ DMT30km | tkm |  |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 0
2.8 | sinapi 72943 | Pintura de Ligação RR-2C ( taxa aplicação=0,5L/m² ) | m² |  |  | 1.14 | 26.51% | 1.44 | 0
2.9 | sinapi 72965 | Fornecimento e Aplicacao CBUQ - capa e=3cm Larg 7,00m | t |  |  | 180.77 | 26.51% | 228.69 | 0
2.10 | sicro2S0900291 | Transporte coml. CBUQ DMT30km | tkm |  |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 0
|  | Total do item | [6 empty] | 0
3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO SOBRE CALÇAMENTO | m2 | 3487
3.1 | sinapi 72943 | Pintura de Ligação RR-2C ( taxa aplicação=0,5L/m² ) | m² | 3487 |  | 1.14 | 26.51% | 1.44 | 5021.28
3.2 | sinapi 72965 | Fornecimento e Aplicacao CBUQ (Reperfilagem ) | t | 261.525 |  | 180.77 | 26.51% | 228.69 | 59808.1522
3.3 | sicro2S0900291 | Transporte coml. CBUQ DMT30km | tkm | 7845.75 |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 3373.6725
3.4 | sinapi 72943 | Pintura de Ligação RR-2C ( taxa aplicação=0,5L/m² ) | m² | 2219 |  | 1.14 | 26.51% | 1.44 | 3195.36
3.5 | sinapi72965 | Fornecimento e Aplicação (CBUQ - capa e=3cm) | t | 166.425 |  | 180.77 | 26.51% | 228.69 | 38059.7332
3.6 | sicro2S0900291 | Transporte coml. CBUQ DMT30km | tkm | 4992.75 |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 2146.8825
|  | Total do item | [6 empty] | 111605.0805
4.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL
4.1 | sinapi 73599 | Escavação mecânica de valas em qualquer tipo de solo exceto rocha | m³ | 18 |  | 7.45 | 26.51% | 9.42 | 169.56
4.2 | sinapi 76444/001 | Aterro/reaterro de valas - compactação mecânica de valas sem controle de GC -compactador tipo sapo. | m³ | 15.3 |  | 8.22 | 26.51% | 10.4 | 159.12
4.3 | sinapi 73950/1 | Caixa tipo Boca de Lobo, tijolo maciço com grelha Ø40cm | unid. | 2 |  | 842.2 | 26.51% | 1065.47 | 2130.94
4.4 | sinapi 74206/002 | Caixa de Ligação para tubo de 40cm | unid |  |  | 461.59 | 26.51% | 583.96 | 0
4.5 | sinapi 7781 | Fornecimento e colocação de tubo de concreto simples d=40 | m | 15 |  | 23.7 | 26.51% | 29.98 | 449.7
4.6 | sinapi 73724 | Assentamento de tubos de concreto diametro = 40cm simples com junta em argamassa | m | 15 |  | 14.74 | 26.51% | 18.65 | 279.75
|  | Total do item | [6 empty] | 3189.07
5.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | sinapi 72947 | Pintura de horizontal de faixas e dizeres c/ tinta acrilica Branca com micro esfera | m² | 109.2 |  | 13.97 | 26.51% | 17.67 | 1929.564
5.2 | sinapi 72947 | Pintura de horizontal de faixas e dizeres c/ tinta acrilica Amarela com micro esfera | m² | 56.4 |  | 13.97 | 26.51% | 17.67 | 996.588
5.3 | sicro4S0620001 | fornecimento e implantação placa sinalização semi.refletiva L=25cm - PARE unidades | m2 |  |  | 143.72 | 26.51% | 181.82 | 0
5.4 | sicro4S0620001 | Fornecimento e implantação placa sinalização semi.refletiva D=50cm - 40Km/h e rotatória 07 Unidades | m2 | 1.4 |  | 143.72 | 26.51% | 181.82 | 254.548
5.5 | sinapi73916/002 | Placa esmaltada identificação de rua 25 x 45cm | unid | 4 |  | 195.82 | 26.51% | 247.73 | 990.92
5.6 | sinapi 7701 | Fornecimento de suporte de placas em aço galvanizado diametro 2 1/2" h= 3,00m - 11 unidades | m | 33 |  | 46.66 | 26.51% | 59.03 | 1947.99
5.7 | sinapi74223/001 | Meio Fio de concreto pre-moldado,dimensões 12x15x30x100cm | m |  |  | 29.26 | 26.51% | 37.02 | 0
5.8 | sinapi 74209/001 | Placa de obra em chapa galvanizado (2,0m x 1,5m) | m² | 3 |  | 360.78 | 26.51% | 456.42 | 1369.26
|  | Total do item | [6 empty] | 7488.87
6.0 | sinapi 0057 | Pavimentação com blocos intertravados 4cm, com resistencia à compressão e a abrasão de no mínimo 35MPa,prensados, com rejuntamento de areia fina, rebaixamento de meio fio e rampa para acessibilidade: | m2 | 1200
6.1 | sinapi 78776 | Pavimentação bloco liso 10 x 20x4 cm tonalidade cinza claro | m2 | 960 |  | 39.98 | 26.51% | 50.58 | 48556.8
6.2 | sinapi 78778 | Pavimentação bloco 20x20x4cm podotátil de alerta tonalidade vermelha | m2 | 120 |  | 49.4 | 26.51% | 62.5 | 7500
6.3 | sinapi 78778 | Pavimentação bloco 20x20x4cm podotátil direcional tonalidade vermelha | m2 | 120 |  | 49.4 | 26.51% | 62.5 | 7500
|  | Total do item | [6 empty] | 63556.8
VALOR TOTAL R$ | [8 empty] | 189152.4705
DATA: 31/03/2014 |  | NOME: CESAR AUGUSTO ALBERTI |  | ASSINATURA:
Nº CREA / CAU: CREA/SC 014306-1

## tiradentes 2
PLANILHA A 1
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
MUNICÍPIO: JARDINÓPOLIS - SC | [8 empty] | FOLHA No
005/9
PROJETO: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM ÁREA TOTAL DE 1.144,00M2 | [6 empty] | DATA
31/03/2014
LOCALIZAÇÃO: |  | Rua Tiradentes entre as Ruas Carlos Pavan e Felisberto Calgaro - trecho 2
Data de referência dos custos: FEVEREIRO DE 2014
ITEM | CÓDIGO (SINAPI / SICRO) | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM
1.1 | sicro2S0110111 | Escavação carga e Transporte Mat.2a.Cat DMT 500m. | m3 |  |  | 9.35 | 26.51% | 11.83 | 0
1.2 | sicro5S0211000 | Regularização sub leito | m2 |  |  | 0.59 | 26.51% | 0.75 | 0
1.3 | sinapi 73806/01 | Limpeza de Pista(calçamento) com escovação e jato água | m² | 1144 |  | 0.75 | 26.51% | 0.95 | 1086.8
|  | Total do item | [6 empty] | 1086.8
2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO SOBRE LEITO NATURAL | m2
2.1 | sicro2S0223150 | Camada de macadame e= 17cm | m3 |  |  | 64.76 | 26.51% | 81.93 | 0
2.2 | sicro2S0900291 | Transporte coml. Macadame DMT 30km - densidade1,55t/m3 | tkm |  |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 0
2.3 | sinapi 73710 | base para pavimentação c/Brita graduada e= 13cm incl.compactação | m3 |  |  | 128.42 | 26.51% | 162.46 | 0
2.4 | sicro2S0900291 | Transporte coml. Brita Graduada DMT30km densidade 1,65t/m3 | tkm |  |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 0
2.5 | sinapi 72945 | Imprimação com CM30 ( taxa aplicação= 1,2L/m² ) | m² |  |  | 2.69 | 26.51% | 3.4 | 0
2.6 | sinapi 72965 | Fornecimento e Aplicacao CBUQ camada e =3cm larg 11,00m | t |  |  | 180.77 | 26.51% | 228.69 | 0
2.7 | sicro2S0900291 | Transporte coml. CBUQ DMT30km | tkm |  |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 0
2.8 | sinapi 72943 | Pintura de Ligação RR-2C ( taxa aplicação=0,5L/m² ) | m² |  |  | 1.14 | 26.51% | 1.44 | 0
2.9 | sinapi 72965 | Fornecimento e Aplicacao CBUQ - capa e=3cm Larg 7,00m | t |  |  | 180.77 | 26.51% | 228.69 | 0
2.10 | sicro2S0900291 | Transporte coml. CBUQ DMT30km | tkm |  |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 0
|  | Total do item | [6 empty] | 0
3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO SOBRE CALÇAMENTO | m2 | 1144
3.1 | sinapi 72943 | Pintura de Ligação RR-2C ( taxa aplicação=0,5L/m² ) | m² | 1144 |  | 1.14 | 26.51% | 1.44 | 1647.36
3.2 | sinapi 72965 | Fornecimento e Aplicacao CBUQ (Reperfilagem ) | t | 85.8 |  | 180.77 | 26.51% | 228.69 | 19621.602
3.3 | sicro2S0900291 | Transporte coml. CBUQ DMT30km | tkm | 2574 |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 1106.82
3.4 | sinapi 72943 | Pintura de Ligação RR-2C ( taxa aplicação=0,5L/m² ) | m² | 728 |  | 1.14 | 26.51% | 1.44 | 1048.32
3.5 | sinapi72965 | Fornecimento e Aplicação (CBUQ - capa e=3cm) | t | 54.6 |  | 180.77 | 26.51% | 228.69 | 12486.474
3.6 | sicro2S0900291 | Transporte coml. CBUQ DMT30km | tkm | 1638 |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 704.34
|  | Total do item | [6 empty] | 36614.916
4.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL
4.1 | sinapi 73599 | Escavação mecânica de valas em qualquer tipo de solo exceto rocha | m³ |  |  | 7.45 | 26.51% | 9.42 | 0
4.2 | sinapi 76444/001 | Aterro/reaterro de valas - compactação mecânica de valas sem controle de GC -compactador tipo sapo. | m³ |  |  | 8.22 | 26.51% | 10.4 | 0
4.3 | sinapi 73950/1 | Caixa tipo Boca de Lobo, tijolo maciço com grelha Ø40cm | unid. |  |  | 842.2 | 26.51% | 1065.47 | 0
4.4 | sinapi 74206/002 | Caixa de Ligação para tubo de 40cm | unid |  |  | 461.59 | 26.51% | 583.96 | 0
4.5 | sinapi 7781 | Fornecimento e colocação de tubo de concreto simples d=40 | m |  |  | 23.7 | 26.51% | 29.98 | 0
4.6 | sinapi 73724 | Assentamento de tubos de concreto diametro = 40cm simples com junta em argamassa | m |  |  | 14.74 | 26.51% | 18.65 | 0
|  | Total do item | [6 empty] | 0
5.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | sinapi 72947 | Pintura de horizontal de faixas e dizeres c/ tinta acrilica Branca com micro esfera | m² | 36.4 |  | 13.97 | 26.51% | 17.67 | 643.188
5.2 | sinapi 72947 | Pintura de horizontal de faixas e dizeres c/ tinta acrilica Amarela com micro esfera | m² | 18.8 |  | 13.97 | 26.51% | 17.67 | 332.196
5.3 | sicro4S0620001 | fornecimento e implantação placa sinalização semi tot.refletiva L=25cm - PARE 02 unidades | m2 | 0.6 |  | 143.72 | 26.51% | 181.82 | 109.092
5.4 | sicro4S0620001 | Fornecimento e implantação placa sinalização semi.refletiva D=50cm - 40Km/h e rotatória 02 Unidades | unid. | 0.4 |  | 143.72 | 26.51% | 181.82 | 72.728
5.5 | sinapi73916/002 | Placa esmaltada identificação de rua 25 x 45cm | unid | 2 |  | 195.82 | 26.51% | 247.73 | 495.46
5.6 | sinapi 7701 | Fornecimento de suporte de placas em aço galvanizado diametro 2 1/2" h= 3,00m - 6 unidades | m | 18 |  | 46.66 | 26.51% | 59.03 | 1062.54
5.7 | sinapi74223/001 | Meio Fio de concreto pre-moldado,dimensões 12x15x30x100cm | m |  |  | 29.26 | 26.51% | 37.02 | 0
5.8 | sinapi 74209/001 | Placa de obra em chapa galvanizado (2,0m x 1,5m) | m² | 3 |  | 360.78 | 26.51% | 456.42 | 1369.26
|  | Total do item | [6 empty] | 4084.464
6.0 | sinapi 0057 | Pavimentação com blocos intertravados 4cm, com resistencia à compressão e a abrasão de no mínimo 35MPa,prensados, com rejuntamento de areia fina, rebaixamento de meio fio e rampa para acessibilidade: | m2 | 416
6.1 | sinapi 78776 | Pavimentação bloco liso 10 x 20x4 cm tonalidade cinza claro | m2 | 332.8 |  | 39.98 | 26.51% | 50.58 | 16833.024
6.2 | sinapi 78778 | Pavimentação bloco 20x20x4cm podotátil de alerta tonalidade vermelha | m2 | 41.6 |  | 49.4 | 26.51% | 62.5 | 2600
6.3 | sinapi 78778 | Pavimentação bloco 20x20x4cm podotátil direcional tonalidade vermelha | m2 | 41.6 |  | 49.4 | 26.51% | 62.5 | 2600
|  | Total do item | [6 empty] | 22033.024
VALOR TOTAL R$ | [8 empty] | 63819.204
DATA: 31/03/2014 |  | NOME: CESAR AUGUSTO ALBERTI |  | ASSINATURA:
Nº CREA / CAU: CREA/SC 014306-1

## frei elvico
PLANILHA A 1
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MODELO
MUNICÍPIO: JARDINÓPOLIS - SC | [8 empty] | FOLHA No
006/9
PROJETO: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM ÁREA TOTAL DE 1.327,20 M2 | [6 empty] | DATA
31/03/2014
LOCALIZAÇÃO: |  | Rua Frei Elvico Mayer entre A.Pres. Kennedy e Rio Santo Antonio do Pinhal
Data de referência dos custos: FEVEREIRO DE 2014
ITEM | CÓDIGO (SINAPI / SICRO) | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM
1.1 | sicro2S0110111 | Escavação carga e Transporte Mat.2a.Cat DMT 500m. | m3 | 0 |  | 9.35 | 26.51% | 11.83 | 0
1.2 | sicro5S0211000 | Regularização sub leito | m2 |  |  | 0.59 | 26.51% | 0.75 | 0
1.3 | sinapi 73806/01 | Limpeza de Pista(calçamento) com escovação e jato água | m² | 1327.2 |  | 0.75 | 26.51% | 0.95 | 1260.84
|  | Total do item | [6 empty] | 1260.84
2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO SOBRE LEITO NATURAL | m2
2.1 | sicro2S0223150 | Camada de macadame e= 17cm | m3 |  |  | 64.76 | 26.51% | 81.93 | 0
2.2 | sicro2S0900291 | Transporte coml. Macadame DMT 30km - densidade1,55t/m3 | tkm |  |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 0
2.3 | sinapi 73710 | base para pavimentação c/Brita graduada e= 13cm incl.compactação | m3 |  |  | 128.42 | 26.51% | 162.46 | 0
2.4 | sicro2S0900291 | Transporte coml. Brita Graduada DMT30km densidade 1,65t/m3 | tkm |  |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 0
2.5 | sinapi 72945 | Imprimação com CM30 ( taxa aplicação= 1,2L/m² ) | m² |  |  | 2.69 | 26.51% | 3.4 | 0
2.6 | sinapi 72965 | Fornecimento e Aplicacao CBUQ camada e =3cm larg 11,00m | t |  |  | 180.77 | 26.51% | 228.69 | 0
2.7 | sicro2S0900291 | Transporte coml. CBUQ DMT30km | tkm |  |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 0
2.8 | sinapi 72943 | Pintura de Ligação RR-2C ( taxa aplicação=0,5L/m² ) | m² |  |  | 1.14 | 26.51% | 1.44 | 0
2.9 | sinapi 72965 | Fornecimento e Aplicacao CBUQ - capa e=3cm Larg 7,00m | t |  |  | 180.77 | 26.51% | 228.69 | 0
2.10 | sicro2S0900291 | Transporte coml. CBUQ DMT30km | tkm |  |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 0
|  | Total do item | [6 empty] | 0
3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO SOBRE CALÇAMENTO | m2 | 1327.2
3.1 | sinapi 72943 | Pintura de Ligação RR-2C ( taxa aplicação=0,5L/m² ) | m² | 1327.2 |  | 1.14 | 26.51% | 1.44 | 1911.168
3.2 | sinapi 72965 | Fornecimento e Aplicacao CBUQ (Reperfilagem ) | t | 132.72 |  | 180.77 | 26.51% | 228.69 | 30351.7368
3.3 | sicro2S0900291 | Transporte coml. CBUQ DMT30km | tkm | 3981.6 |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 1712.088
3.4 | sinapi 72943 | Pintura de Ligação RR-2C ( taxa aplicação=0,5L/m² ) | m² |  |  | 1.14 | 26.51% | 1.44 | 0
3.5 | sinapi72965 | Fornecimento e Aplicação (CBUQ - capa e=3cm) | t |  |  | 180.77 | 26.51% | 228.69 | 0
3.6 | sicro2S0900291 | Transporte coml. CBUQ DMT30km | tkm |  |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 0
|  | Total do item | [6 empty] | 33974.9928
4.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL
4.1 | sinapi 73599 | Escavação mecânica de valas em qualquer tipo de solo exceto rocha | m³ |  |  | 7.45 | 26.51% | 9.42 | 0
4.2 | sinapi 76444/001 | Aterro/reaterro de valas - compactação mecânica de valas sem controle de GC -compactador tipo sapo. | m³ |  |  | 8.22 | 26.51% | 10.4 | 0
4.3 | sinapi 73950/1 | Caixa tipo Boca de Lobo, tijolo maciço com grelha Ø40cm | unid. |  |  | 842.2 | 26.51% | 1065.47 | 0
4.4 | sinapi 74206/002 | Caixa de Ligação para tubo de 40cm | unid |  |  | 461.59 | 26.51% | 583.96 | 0
4.5 | sinapi 7781 | Fornecimento e colocação de tubo de concreto simples d=40 | m |  |  | 23.7 | 26.51% | 29.98 | 0
4.6 | sinapi 73724 | Assentamento de tubos de concreto diametro = 40cm simples com junta em argamassa | m |  |  | 14.74 | 26.51% | 18.65 | 0
|  | Total do item | [6 empty] | 0
5.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | sinapi 72947 | Pintura de horizontal de faixas e dizeres c/ tinta acrilica Branca com micro esfera | m² | 16.8 |  | 13.97 | 26.51% | 17.67 | 296.856
5.2 | sinapi 72947 | Pintura de horizontal de faixas e dizeres c/ tinta acrilica Amarela com micro esfera | m² | 31.92 |  | 13.97 | 26.51% | 17.67 | 564.0264
5.3 | sicro4S0620001 | fornecimento e implantação placa sinalização semi.refletiva L=25cm - PARE 03 unidades | m2 | 0.9 |  | 143.72 | 26.51% | 181.82 | 163.638
5.4 | sicro4S0620001 | Fornecimento e implantação placa sinalização semi.refletiva D=50cm - 40Km/h e rotatória 04 Unidades | m2 | 0.8 |  | 143.72 | 26.51% | 181.82 | 145.456
5.5 | sinapi73916/002 | Placa esmaltada identificação de rua 25 x 45cm | unid | 2 |  | 195.82 | 26.51% | 247.73 | 495.46
5.6 | sinapi 7701 | Fornecimento de suporte de placas em aço galvanizado diametro 2 1/2" h= 3,00m - 9 unidades | m | 27 |  | 46.66 | 26.51% | 59.03 | 1593.81
5.7 | sinapi74223/001 | Meio Fio de concreto pre-moldado,dimensões 12x15x30x100cm | m |  |  | 29.26 | 26.51% | 37.02 | 0
5.8 | sinapi 74209/001 | Placa de obra em chapa galvanizado (2,0m x 1,5m) | m² | 3 |  | 360.78 | 26.51% | 456.42 | 1369.26
|  | Total do item | [6 empty] | 4628.5064
6.0 | sinapi 0057 | Pavimentação com blocos intertravados 4cm, com resistencia à compressão e a abrasão de no mínimo 35MPa,prensados, com rejuntamento de areia fina, rebaixamento de meio fio e rampa para acessibilidade:
6.1 | sinapi 78776 | Pavimentação bloco liso 10 x 20x4 cm tonalidade cinza claro | m2 |  |  | 39.98 | 26.51% | 50.58 | 0
6.2 | sinapi 78778 | Pavimentação bloco 20x20x4cm podotátil de alerta tonalidade vermelha | m2 |  |  | 49.4 | 26.51% | 62.5 | 0
6.3 | sinapi 78778 | Pavimentação bloco 20x20x4cm podotátil direcional tonalidade vermelha | m2 |  |  | 49.4 | 26.51% | 62.5 | 0
|  | Total do item | [6 empty] | 0
VALOR TOTAL R$ | [8 empty] | 39864.3392
DATA: 31/03/2014 |  | NOME: CESAR AUGUSTO ALBERTI |  | ASSINATURA:
Nº CREA / CAU: CREA/SC 014306-1

## santo antonio
PLANILHA A 1
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MODELO
MUNICÍPIO: JARDINÓPOLIS - SC | [8 empty] | FOLHA No
007/9
PROJETO: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM ÁREA TOTAL DE 1.144,00M2 | [6 empty] | DATA
31/03/2014
LOCALIZAÇÃO: |  | Av.Santo Antonio entre as Ruas Anselmo Angonese e Frei Elvico Mayer
Data de referência dos custos: FEVEREIRO DE 2014
ITEM | CÓDIGO (SINAPI / SICRO) | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM
1.1 | sicro2S0110111 | Escavação carga e Transporte Mat.2a.Cat DMT 500m. | m3 |  |  | 9.35 | 26.51% | 11.83 | 0
1.2 | sicro5S0211000 | Regularização sub leito | m2 |  |  | 0.59 | 26.51% | 0.75 | 0
1.3 | sinapi 73806/01 | Limpeza de Pista(calçamento) com escovação e jato água | m² | 1144 |  | 0.75 | 26.51% | 0.95 | 1086.8
|  | Total do item | [6 empty] | 1086.8
2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO SOBRE LEITO NATURAL | m2
2.1 | sicro2S0223150 | Camada de macadame e= 17cm | m3 |  |  | 64.76 | 26.51% | 81.93 | 0
2.2 | sicro2S0900291 | Transporte coml. Macadame DMT 30km - densidade1,55t/m3 | tkm |  |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 0
2.3 | sinapi 73710 | base para pavimentação c/Brita graduada e= 13cm incl.compactação | m3 |  |  | 128.42 | 26.51% | 162.46 | 0
2.4 | sicro2S0900291 | Transporte coml. Brita Graduada DMT30km densidade 1,65t/m3 | tkm |  |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 0
2.5 | sinapi 72945 | Imprimação com CM30 ( taxa aplicação= 1,2L/m² ) | m² |  |  | 2.69 | 26.51% | 3.4 | 0
2.6 | sinapi 72965 | Fornecimento e Aplicacao CBUQ camada e =3cm larg 11,00m | t |  |  | 180.77 | 26.51% | 228.69 | 0
2.7 | sicro2S0900291 | Transporte coml. CBUQ DMT30km | tkm |  |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 0
2.8 | sinapi 72943 | Pintura de Ligação RR-2C ( taxa aplicação=0,5L/m² ) | m² |  |  | 1.14 | 26.51% | 1.44 | 0
2.9 | sinapi 72965 | Fornecimento e Aplicacao CBUQ - capa e=3cm Larg 7,00m | t |  |  | 180.77 | 26.51% | 228.69 | 0
2.10 | sicro2S0900291 | Transporte coml. CBUQ DMT30km | tkm |  |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 0
|  | Total do item | [6 empty] | 0
3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO SOBRE CALÇAMENTO | m2 | 1144
3.1 | sinapi 72943 | Pintura de Ligação RR-2C ( taxa aplicação=0,5L/m² ) | m² | 1144 |  | 1.14 | 26.51% | 1.44 | 1647.36
3.2 | sinapi 72965 | Fornecimento e Aplicacao CBUQ (Reperfilagem ) | t | 114.4 |  | 180.77 | 26.51% | 228.69 | 26162.136
3.3 | sicro2S0900291 | Transporte coml. CBUQ DMT30km | tkm | 3432 |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 1475.76
3.4 | sinapi 72943 | Pintura de Ligação RR-2C ( taxa aplicação=0,5L/m² ) | m² |  |  | 1.14 | 26.51% | 1.44 | 0
3.5 | sinapi72965 | Fornecimento e Aplicação (CBUQ - capa e=3cm) | t |  |  | 180.77 | 26.51% | 228.69 | 0
3.6 | sicro2S0900291 | Transporte coml. CBUQ DMT30km | tkm |  |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 0
|  | Total do item | [6 empty] | 29285.256
4.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL
4.1 | sinapi 73599 | Escavação mecânica de valas em qualquer tipo de solo exceto rocha | m³ |  |  | 7.45 | 26.51% | 9.42 | 0
4.2 | sinapi 76444/001 | Aterro/reaterro de valas - compactação mecânica de valas sem controle de GC -compactador tipo sapo. | m³ |  |  | 8.22 | 26.51% | 10.4 | 0
4.3 | sinapi 73950/1 | Caixa tipo Boca de Lobo, tijolo maciço com grelha Ø40cm | unid. |  |  | 842.2 | 26.51% | 1065.47 | 0
4.4 | sinapi 74206/002 | Caixa de Ligação para tubo de 40cm | unid |  |  | 461.59 | 26.51% | 583.96 | 0
4.5 | sinapi 7781 | Fornecimento e colocação de tubo de concreto simples d=40 | m |  |  | 23.7 | 26.51% | 29.98 | 0
4.6 | sinapi 73724 | Assentamento de tubos de concreto diametro = 40cm simples com junta em argamassa | m |  |  | 14.74 | 26.51% | 18.65 | 0
|  | Total do item | [6 empty] | 0
5.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | sinapi 72947 | Pintura de horizontal de faixas e dizeres c/ tinta acrilica Branca com micro esfera | m² | 36.4 |  | 13.97 | 26.51% | 17.67 | 643.188
5.2 | sinapi 72947 | Pintura de horizontal de faixas e dizeres c/ tinta acrilica Amarela com micro esfera | m² | 18.8 |  | 13.97 | 26.51% | 17.67 | 332.196
5.3 | sicro4S0620001 | fornecimento e implantação placa sinalizaçãosemi.refletiva L=25cm - PARE 01 unidades | m2 | 0.3 |  | 143.72 | 26.51% | 181.82 | 54.546
5.4 | sicro4S0620001 | Fornecimento e implantação placa sinalização semi.refletiva D=50cm - 40Km/h e rotatória 02 Unidades | m2 | 0.4 |  | 143.72 | 26.51% | 181.82 | 72.728
5.5 | sinapi73916/002 | Placa esmaltada identificação de rua 25 x 45cm | unid | 2 |  | 195.82 | 26.51% | 247.73 | 495.46
5.6 | sinapi 7701 | Fornecimento de suporte de placas em aço galvanizado diametro 2 1/2" h= 3,00m - 5 unidades | m | 15 |  | 46.66 | 26.51% | 59.03 | 885.45
5.7 | sinapi74223/001 | Meio Fio de concreto pre-moldado,dimensões 12x15x30x100cm | m | 166.3 |  | 29.26 | 26.51% | 37.02 | 6156.426
5.8 | sinapi 74209/001 | Placa de obra em chapa galvanizado (2,0m x 1,5m) | m² | 3 |  | 360.78 | 26.51% | 456.42 | 1369.26
|  | Total do item | [6 empty] | 10009.254
6.0 | sinapi 0057 | Pavimentação com blocos intertravados 4cm, com resistencia à compressão e a abrasão de no mínimo 35MPa,prensados, com rejuntamento de areia fina, rebaixamento de meio fio e rampa para acessibilidade: | m2 | 408
6.1 | sinapi 78776 | Pavimentação bloco liso 10 x 20x4 cm tonalidade cinza claro | m2 | 326.4 |  | 39.98 | 26.51% | 50.58 | 16509.312
6.2 | sinapi 78778 | Pavimentação bloco 20x20x4cm podotátil de alerta tonalidade vermelha | m2 | 40.8 |  | 49.4 | 26.51% | 62.5 | 2550
6.3 | sinapi 78778 | Pavimentação bloco 20x20x4cm podotátil direcional tonalidade vermelha | m2 | 40.8 |  | 49.4 | 26.51% | 62.5 | 2550
|  | Total do item | [6 empty] | 21609.312
VALOR TOTAL R$ | [8 empty] | 61990.622
DATA: 31/03/2014 |  | NOME: CESAR AUGUSTO ALBERTI |  | ASSINATURA:
Nº CREA / CAU: CREA/SC 014306-1

## santo antonio (2)
PLANILHA A 1
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MODELO
MUNICÍPIO: JARDINÓPOLIS - SC | [8 empty] | FOLHA No
008/9
PROJETO: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM ÁREA TOTAL DE 1.144,00M2 | [6 empty] | DATA
31/03/2014
LOCALIZAÇÃO: |  | Av.Santo Antonio entre as Ruas Tiradentes e Maximiliano Alberti -trecho2
Data de referência dos custos: FEVEREIRO DE 2014
ITEM | CÓDIGO (SINAPI / SICRO) | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM
1.1 | sicro2S0110111 | Escavação carga e Transporte Mat.2a.Cat DMT 500m. | m3 | 0 |  | 9.35 | 26.51% | 11.83 | 0
1.2 | sicro5S0211000 | Regularização sub leito | m2 |  |  | 0.59 | 26.51% | 0.75 | 0
1.3 | sinapi 73806/01 | Limpeza de Pista(calçamento) com escovação e jato água | m² | 1144 |  | 0.75 | 26.51% | 0.95 | 1086.8
|  | Total do item | [6 empty] | 1086.8
2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO SOBRE LEITO NATURAL | m2
2.1 | sicro2S0223150 | Camada de macadame e= 17cm | m3 |  |  | 64.76 | 26.51% | 81.93 | 0
2.2 | sicro2S0900291 | Transporte coml. Macadame DMT 30km - densidade1,55t/m3 | tkm |  |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 0
2.3 | sinapi 73710 | base para pavimentação c/Brita graduada e= 13cm incl.compactação | m3 |  |  | 128.42 | 26.51% | 162.46 | 0
2.4 | sicro2S0900291 | Transporte coml. Brita Graduada DMT30km densidade 1,65t/m3 | tkm |  |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 0
2.5 | sinapi 72945 | Imprimação com CM30 ( taxa aplicação= 1,2L/m² ) | m² |  |  | 2.69 | 26.51% | 3.4 | 0
2.6 | sinapi 72965 | Fornecimento e Aplicacao CBUQ camada e =3cm larg 11,00m | t |  |  | 180.77 | 26.51% | 228.69 | 0
2.7 | sicro2S0900291 | Transporte coml. CBUQ DMT30km | tkm |  |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 0
2.8 | sinapi 72943 | Pintura de Ligação RR-2C ( taxa aplicação=0,5L/m² ) | m² |  |  | 1.14 | 26.51% | 1.44 | 0
2.9 | sinapi 72965 | Fornecimento e Aplicacao CBUQ - capa e=3cm Larg 7,00m | t |  |  | 180.77 | 26.51% | 228.69 | 0
2.10 | sicro2S0900291 | Transporte coml. CBUQ DMT30km | tkm |  |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 0
|  | Total do item | [6 empty] | 0
3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO SOBRE CALÇAMENTO | m2 | 1144
3.1 | sinapi 72943 | Pintura de Ligação RR-2C ( taxa aplicação=0,5L/m² ) | m² | 1144 |  | 1.14 | 26.51% | 1.44 | 1647.36
3.2 | sinapi 72965 | Fornecimento e Aplicacao CBUQ (Reperfilagem ) | t | 85.8 |  | 180.77 | 26.51% | 228.69 | 19621.602
3.3 | sicro2S0900291 | Transporte coml. CBUQ DMT30km | tkm | 2574 |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 1106.82
3.4 | sinapi 72943 | Pintura de Ligação RR-2C ( taxa aplicação=0,5L/m² ) | m² | 728 |  | 1.14 | 26.51% | 1.44 | 1048.32
3.5 | sinapi72965 | Fornecimento e Aplicação (CBUQ - capa e=3cm) | t | 54.6 |  | 180.77 | 26.51% | 228.69 | 12486.474
3.6 | sicro2S0900291 | Transporte coml. CBUQ DMT30km | tkm | 1638 |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 704.34
|  | Total do item | [6 empty] | 36614.916
4.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL
4.1 | sinapi 73599 | Escavação mecânica de valas em qualquer tipo de solo exceto rocha | m³ | 76.8 |  | 7.45 | 26.51% | 9.42 | 723.456
4.2 | sinapi 76444/001 | Aterro/reaterro de valas - compactação mecânica de valas sem controle de GC -compactador tipo sapo. | m³ | 65.28 |  | 8.22 | 26.51% | 10.4 | 678.912
4.3 | sinapi 73950/1 | Caixa tipo Boca de Lobo, tijolo maciço com grelha Ø40cm | unid. | 2 |  | 842.2 | 26.51% | 1065.47 | 2130.94
4.4 | sinapi 74206/002 | Caixa de Ligação para tubo de 40cm | unid |  |  | 461.59 | 26.51% | 583.96 | 0
4.5 | sinapi 7781 | Fornecimento e colocação de tubo de concreto simples d=40 | m | 64 |  | 23.7 | 26.51% | 29.98 | 1918.72
4.6 | sinapi 73724 | Assentamento de tubos de concreto diametro = 40cm simples com junta em argamassa | m | 64 |  | 14.74 | 26.51% | 18.65 | 1193.6
|  | Total do item | [6 empty] | 6645.628
5.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | sinapi 72947 | Pintura de horizontal de faixas e dizeres c/ tinta acrilica Branca com micro esfera | m² | 36.4 |  | 13.97 | 26.51% | 17.67 | 643.188
5.2 | sinapi 72947 | Pintura de horizontal de faixas e dizeres c/ tinta acrilica Amarela com micro esfera | m² | 18.8 |  | 13.97 | 26.51% | 17.67 | 332.196
5.3 | sicro4S0620001 | fornecimento e implantação placa sinalização semi.refletiva L=25cm - PARE 02 unidades | m2 | 0.6 |  | 143.72 | 26.51% | 181.82 | 109.092
5.4 | sicro4S0620001 | Fornecimento e implantação placa sinalização semi.refletiva D=50cm - 40Km/h e rotatória 02 Unidades | m2 | 0.4 |  | 143.72 | 26.51% | 181.82 | 72.728
5.5 | sinapi73916/002 | Placa esmaltada identificação de rua 25 x 45cm | unid | 2 |  | 195.82 | 26.51% | 247.73 | 495.46
5.6 | sinapi 7701 | Fornecimento de suporte de placas em aço galvanizado diametro 2 1/2" h= 3,00m - 06 unidades | m | 18 |  | 46.66 | 26.51% | 59.03 | 1062.54
5.7 | sinapi74223/001 | Meio Fio de concreto pre-moldado,dimensões 12x15x30x100cm | m |  |  | 29.26 | 26.51% | 37.02 | 0
5.8 | sinapi 74209/001 | Placa de obra em chapa galvanizado (2,0m x 1,5m) | m² | 3 |  | 360.78 | 26.51% | 456.42 | 1369.26
|  | Total do item | [6 empty] | 4084.464
6.0 | sinapi 0057 | Pavimentação com blocos intertravados 4cm, com resistencia à compressão e a abrasão de no mínimo 35MPa,prensados, com rejuntamento de areia fina, rebaixamento de meio fio e rampa para acessibilidade: | m2 | 408
6.1 | sinapi 78776 | Pavimentação bloco liso 10 x 20x4 cm tonalidade cinza claro | m2 | 326.4 |  | 39.98 | 26.51% | 50.58 | 16509.312
6.2 | sinapi 78778 | Pavimentação bloco 20x20x4cm podotátil de alerta tonalidade vermelha | m2 | 40.8 |  | 49.4 | 26.51% | 62.5 | 2550
6.3 | sinapi 78778 | Pavimentação bloco 20x20x4cm podotátil direcional tonalidade vermelha | m2 | 40.8 |  | 49.4 | 26.51% | 62.5 | 2550
|  | Total do item | [6 empty] | 21609.312
VALOR TOTAL R$ | [8 empty] | 70041.12
DATA: 31/03/2014 |  | NOME: CESAR AUGUSTO ALBERTI |  | ASSINATURA:
Nº CREA / CAU: CREA/SC 014306-1

## Getulio Vargas
PLANILHA A 1
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MODELO
MUNICÍPIO: JARDINÓPOLIS - SC | [8 empty] | FOLHA No
009/9
PROJETO: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM ÁREA TOTAL DE 1.467,86M2 | [6 empty] | DATA
31/03/2014
LOCALIZAÇÃO: |  | Av.Getulio Vargas entre a Av. Pres. Kennedy e Rua das Palmeiras
Data de referência dos custos: FEVEREIRO DE 2014
ITEM | CÓDIGO (SINAPI / SICRO) | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM
1.1 | sicro2S0110111 | Escavação carga e Transporte Mat.2a.Cat DMT 500m. | m3 | 0 |  | 9.35 | 26.51% | 11.83 | 0
1.2 | sicro5S0211000 | Regularização sub leito | m2 |  |  | 0.59 | 26.51% | 0.75 | 0
1.3 | sinapi 73806/01 | Limpeza de Pista(calçamento) com escovação e jato água | m² | 1467.86 |  | 0.75 | 26.51% | 0.95 | 1394.467
|  | Total do item | [6 empty] | 1394.467
2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO SOBRE LEITO NATURAL | m2
2.1 | sicro2S0223150 | Camada de macadame e= 17cm | m3 |  |  | 64.76 | 26.51% | 81.93 | 0
2.2 | sicro2S0900291 | Transporte coml. Macadame DMT 30km - densidade1,55t/m3 | tkm |  |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 0
2.3 | sinapi 73710 | base para pavimentação c/Brita graduada e= 13cm incl.compactação | m3 |  |  | 128.42 | 26.51% | 162.46 | 0
2.4 | sicro2S0900291 | Transporte coml. Brita Graduada DMT30km densidade 1,65t/m3 | tkm |  |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 0
2.5 | sinapi 72945 | Imprimação com CM30 ( taxa aplicação= 1,2L/m² ) | m² |  |  | 2.69 | 26.51% | 3.4 | 0
2.6 | sinapi 72965 | Fornecimento e Aplicacao CBUQ camada e =3cm larg 11,00m | t |  |  | 180.77 | 26.51% | 228.69 | 0
2.7 | sicro2S0900291 | Transporte coml. CBUQ DMT30km | tkm |  |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 0
2.8 | sinapi 72943 | Pintura de Ligação RR-2C ( taxa aplicação=0,5L/m² ) | m² |  |  | 1.14 | 26.51% | 1.44 | 0
2.9 | sinapi 72965 | Fornecimento e Aplicacao CBUQ - capa e=3cm Larg 7,00m | t |  |  | 180.77 | 26.51% | 228.69 | 0
2.10 | sicro2S0900291 | Transporte coml. CBUQ DMT30km | tkm |  |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 0
|  | Total do item | [6 empty] | 0
3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO SOBRE CALÇAMENTO | m2 | 1467.86
3.1 | sinapi 72943 | Pintura de Ligação RR-2C ( taxa aplicação=0,5L/m² ) | m² | 1467.86 |  | 1.14 | 26.51% | 1.44 | 2113.7184
3.2 | sinapi 72965 | Fornecimento e Aplicacao CBUQ (Reperfilagem ) | t | 110.0895 |  | 180.77 | 26.51% | 228.69 | 25176.3678
3.3 | sicro2S0900291 | Transporte coml. CBUQ DMT30km | tkm | 3302.685 |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 1420.1545
3.4 | sinapi 72943 | Pintura de Ligação RR-2C ( taxa aplicação=0,5L/m² ) | m² | 843.86 |  | 1.14 | 26.51% | 1.44 | 1215.1584
3.5 | sinapi72965 | Fornecimento e Aplicação (CBUQ - capa e=3cm) | t | 63.2895 |  | 180.77 | 26.51% | 228.69 | 14473.6758
3.6 | sicro2S0900291 | Transporte coml. CBUQ DMT30km | tkm | 1898.685 |  | 0.34 | 26.51% | 0.43 | 816.4345
|  | Total do item | [6 empty] | 45215.5094
4.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL
4.1 | sinapi 73599 | Escavação mecânica de valas em qualquer tipo de solo exceto rocha | m³ | 1.2 |  | 7.45 | 26.51% | 9.42 | 11.304
4.2 | sinapi 76444/001 | Aterro/reaterro de valas - compactação mecânica de valas sem controle de GC -compactador tipo sapo. | m³ | 1.02 |  | 8.22 | 26.51% | 10.4 | 10.608
4.3 | sinapi 73950/1 | Caixa tipo Boca de Lobo, tijolo maciço com grelha Ø40cm | unid. | 1 |  | 842.2 | 26.51% | 1065.47 | 1065.47
4.4 | sinapi 74206/002 | Caixa de Ligação para tubo de 40cm | unid |  |  | 461.59 | 26.51% | 583.96 | 0
4.5 | sinapi 7781 | Fornecimento e colocação de tubo de concreto simples d=40 | m |  |  | 23.7 | 26.51% | 29.98 | 0
4.6 | sinapi 73724 | Assentamento de tubos de concreto diametro = 40cm simples com junta em argamassa | m |  |  | 14.74 | 26.51% | 18.65 | 0
|  | Total do item | [6 empty] | 1087.382
5.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | sinapi 72947 | Pintura de horizontal de faixas e dizeres c/ tinta acrilica Branca com micro esfera | m² | 42.8 |  | 13.97 | 26.51% | 17.67 | 756.276
5.2 | sinapi 72947 | Pintura de horizontal de faixas e dizeres c/ tinta acrilica Amarela com micro esfera | m² |  |  | 13.97 | 26.51% | 17.67 | 0
5.3 | sicro4S0620001 | fornecimento e implantação placa sinalizaçãosemi.refletiva L=25cm - PARE unidades | m2 |  |  | 143.72 | 26.51% | 181.82 | 0
5.4 | sicro4S0620001 | Fornecimento e implantação placa sinalizaçãosemi.refletiva D=50cm - 40Km/h e rotatória 3 Unidades | m2 | 0.6 |  | 143.72 | 26.51% | 181.82 | 109.092
5.5 | sinapi73916/002 | Placa esmaltada identificação de rua 25 x 45cm | unid | 2 |  | 195.82 | 26.51% | 247.73 | 495.46
5.6 | sinapi 7701 | Fornecimento e colocação de suporte de placas em aço galvanizado diametro 2 1/2" h= 3,00m - 5 unidades | m | 15 |  | 46.66 | 26.51% | 59.03 | 885.45
5.7 | sinapi74223/001 | Meio Fio de concreto pre-moldado,dimensões 12x15x30x100cm | m |  |  | 29.26 | 26.51% | 37.02 | 0
5.8 | sinapi 74209/001 | Placa de obra em chapa galvanizado (2,0m x 1,5m) | m² | 3 |  | 360.78 | 26.51% | 456.42 | 1369.26
|  | Total do item | [6 empty] | 3615.538
6.0 | sinapi 0057 | Pavimentação com blocos intertravados 4cm, com resistencia à compressão e a abrasão de no mínimo 35MPa,prensados, com rejuntamento de areia fina, rebaixamento de meio fio e rampa para acessibilidade: | m2 | 505.7
6.1 | sinapi 78776 | Pavimentação bloco liso 10 x 20x4 cm tonalidade cinza claro | m2 | 404.56 |  | 39.98 | 26.51% | 50.58 | 20462.6448
6.2 | sinapi 78778 | Pavimentação bloco 20x20x4cm podotátil de alerta tonalidade vermelha | m2 | 50.57 |  | 49.4 | 26.51% | 62.5 | 3160.625
6.3 | sinapi 78778 | Pavimentação bloco 20x20x4cm podotátil direcional tonalidade vermelha | m2 | 50.57 |  | 49.4 | 26.51% | 62.5 | 3160.625
|  | Total do item | [6 empty] | 26783.8948
VALOR TOTAL R$ | [8 empty] | 78096.7912
DATA: 31/03/2014 |  | NOME: CESAR AUGUSTO ALBERTI |  | ASSINATURA:
Nº CREA / CAU: CREA/SC 014306-1

## A2
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO
MUNICÍPIO: JARDINÓPOLIS - SC | [12 empty] | FOLHA No 001/001
PROJETO: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS URBANAS com 13.839,06m2
LOCALIZAÇÃO: |  | Parte das Ruas Carlos Pavan-Tiradentes, Av. Santo Antonio e Getulio Vargas eRua Frei Elvico Mayer | [10 empty] | DATA 31/03/2014
Data de referência dos custos: FEVEREIRO DE 2014 | [5 empty] | Periodicidade das Estapas: MENSAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  |  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM |  | 16416.087 | 100% | [8 empty] | 16416.087 | 100%
2.0 | PAVIMENTAÇÃO SOBRE LEITO NATURAL |  |  |  | 44886.8818 | 100% | [6 empty] | 44886.8818 | 100%
3.0 | PAVIMENTAÇÃO SOBRE CALÇAMENTO |  | 122108.4451 | 30% | 122108.4451 | 30% | 162811.2601 | 40% |  |  |  |  | 407028.1502 | 100%
4.0 | DRENAGEM PLUVIAL |  | 7911.787 | 50% | 7911.787 | 50% | [6 empty] | 15823.574 | 100%
5.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 49864.8084 | 100% |  |  |  |  | 49864.8084 | 100%
6.0 | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS |  | 66443.87 | 30% | 66443.8676 | 30% | 88591.8235 | 40% |  |  |  |  | 221479.5588 | 100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  | 212880.19 | 28.1774 | 241350.98 | 31.9459 | 301267.89 | 39.8767 |  |  |  |  | 755499.0602 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  | 212880.19 | 28.1774 | 454231.17 | 60.1233 | 755499.06 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: 31/03/2014 |  |  | NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: CESAR AUGUSTO ALBERTI - CREA/SC 014306-1 | [8 empty] | ASSINATURA: