## Orçamento Global
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
MUNICÍPIO: Jardinópolis - SC | [8 empty] | FOLHA No
PROJETO: |  | PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS COM BLOCOS DE CONCRETO | [6 empty] | DATA
17/12/2015
LOCALIZAÇÃO: |  | Parte da Rua Maximiliano Alberti
ITEM | CÓDIGO (SINAPI / SICRO) | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO
1.0 |  | PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS | m² | 808
1.1 | sinapi 88889/1 | Pavimento com bloco intertravado tipo paver, cor cinza de dimensôes 100m x 200m, espessura 4cm, fck 35MPa, assentado sobre colchão de pedra e= 6cm e rejunte c/areia fina | m² | 646.4 |  | 48 | 24% | 59.52 | 38473.73
1.2 | sinapi 88889/3 | Pavimento com bloco intertravado tipo paver, T-alerta ou T-direcional, corvermelha, de dimensôes 100m x 200m, espessura 4cm, fck 35MPa, assentado sobre colchão de pedra e= 6cm e rejunte c/areia fina | m² | 161.6 |  | 57.5209 | 24% | 71.3259 | 11526.27
|  | Total do item | [6 empty] | 50000 | #VALUE!
VALOR TOTAL R$ | [8 empty] | 50000 | #VALUE!
Data:17/12/2015 |  | Eng. Civil. Cesar Augusto Alberti |  | ASSINATURA:
Nº CREA: CREA/SC 014.306-1

## Cronograma
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: JARDINÓPOLIS | [14 empty] | FOLHA No 1
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS COM BLOCOS DE CONCRETO
LOCALIZAÇÃO: |  | Rua Maximiliano Alberti | [12 empty] | DATA 17/12/2015
Data de referência dos custos: julho/2015 | [5 empty] | Periodicidade das Estapas: MENSAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERÍODO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05 |  | Etapa 06
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | Pavimentação dos passeios |  | 25000 | 50 | 25000 | 50 | [8 empty] | 50000 | 100
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  | 25000 | 50 | 25000 | 50 | [8 empty] | 50000 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  | 25000 | 50 | 50000 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: 17/12/2015 |  |  | NOME E Nº CREA DO RESP. TÉCNICO: Cesar Augusto Alberti CREA/SC 14.306-1 | [10 empty] | ASSINATURA: